## Arkusz1
Inżynieria Oprogramowania 2 - Kalendarz
Metodologia: Unified Process
Tydzień | Michał Mierzyński |  | Michał Padzik |  | Łukasz Napora |  | Kamil Żak
| Plan | Komentarz | Plan | Komentarz | Plan | Komentarz | Plan | Komentarz
1 | Zapoznanie się z dokumentacją (3h) | Projektowanie architektury wspólnej komunikacji (Network Adapter używany w komponentach poza serwerem) | Zapoznanie się z dokumentacją (3h) | Pytania odnośnie dokumentacji i podział prac w grupie. Projektowanie biblioteki dla całego zespołu (3h) | Zapoznanie się z dokumentacją (3h) | Zapoznanie się z dokumentacją, wyjaśnienie niejasność. Podział prac w grupie(3h). | Zapoznanie się z dokumentacją (3h) | Po zapoznaniu się z dokumentacją, konieczne było wyjaśnienie paru niejasności z prowadzącymi przedmiot (1h). Przedyskutowanie problemu z grupą (2h).
2 | Wstępna implementacja i projektowanie komunikacji - Task Manager (3h) | Stworzenie szkieletu Task Managera. | Stworzenie szkieletu projektu serwera i klas odpowiadających za rejestrację komponentów (3h) | Stworzenie szkieletu serwera i dokończenie biblioteki (3h) | Wstępna implementacja i projektowanie komunikacji - Computational Node (3h) | Stworzenie szkieletu Computational Noda(3h). | Wstępna implementacja i projektowanie komunikacji - Client (3h) | Założenie repozytorium zgodnie z zaleceniami (2h). Stworzenie szkieletu klienta (1h).
3 | Dopracowywanie komunikacji - Task Solver (3h) | Eksport kodu do nowego repozytorium svn. Projektowanie i impementacja Task Managera, Netrok Adaptera. | Dopracowanie komunikacji - Server (3h) | Implementacja odbierania i wysyłania wiadomości (3h) | Dopracowanie komunikacji - Computational Node (3h) | Projektowanie i implementacja Computational Noda(3h). | Dopracowanie komunikacji - Client (3h) | Stworzenie całego klienta (wersja niedziałająca). Ponadto opracowanie części projektu Common wspólnego dla wielu komponentów (całość 3h).
4 | Dopracowywanie komunikacji - Task manger (3h) | Projektowanie i impementacja Task Managera, Netrok Adaptera. | Dopracowanie komunikacji - Server (3h) | Implementacja prostego algorytmu rozdzielającego zadania pomiędzy komponenty (3h) | Dopracowanie komunikacji -Computational Node (3h) | Projektowanie i implementacja Computational Noda(3h). | Dopracowanie komunikacji - Client (3h) | Dopracowanie clienta - wersja poprawnie nawiązująca połączenie i wysyłająca cokolwiek (3h). Nadprogramowe (2h) na poprawki związane ze zmianą sposobu komunikacji.
5 | Testowanie komunikacji - Task Manager (3h) | Zmiana w sposobie komunikacji w serwerze, spowodowana ustaleniami z innymi grupami. Unit testy. | Testowanie komunikacji – Server (3h) | Wprowadzanie poprawek zauważonych podczas testów (3h) | Testowanie komunikacji -Computational Node (3h) | Wprowadzenie poprawek zwiazanych ze zmianą sposobu komunikacji(dodatkowe 4h). | Testowanie komunikacji - Client (3h) | Dopracowanie clienta - wersja działająca także z serwerami innych zespołów (3h). Nadprogramowe (6h) związane z ponowną zmianą sposobu komunikacji. Kolejne (4h) więcej na stworzenie dokumentacji oraz UnitTestów.
6 | Działająca komunikacja pomiędzy innymi komponentami aplikacji | Refaktoryzacja kodu. | Oddanie etapu komunikacji (1h), szkielet klas odpowiadających za algorytmy rozwiązywania problemów (2h) |  | Oddanie działającej komunikacji pomiędzy innymi komponentami aplikacji (3h) | Refaktoryzacja kodu. | Oddanie działającej komunikacji pomiędzy innymi komponentami aplikacji (1h), przygotowanie do implementacji - Client (2h) | Ostatnie poprawki, zwłaszcza w wyglądzie kodu. Poprawienie drobnych błędów. (Całość 3h)
7 | Implementacja i integracja algorytmu - Task Solver (3h) |  | Dopracowanie algorytmów rozwiązywania problemów (3h) |  | Implementacja i integracja algorytmu - Computational Node (3h) |  | Implementacja i integracja algorytmu - Client (3h)
8 | Implementacja i integracja algorytmu - Task Solver (3h) |  | Testowanie działania algorytmów rozwiązywania problemów (3h) |  | Dopracowanie algorytmu -Computational Node (3h) |  | Poprawki w algorytmie - Client (3h)
9 | Działający algorytm |  | Oddanie etapu algorytmów (1h), dopracowanie poprzednich etapów (2h) |  | Oddanie działającego algorytm (3h) |  | Oddanie działającego algorytmu (1h), ewentualne poprawki w kodzie (2h)
10 | Testowanie i implementacja pozostałych funkcjonalności - Task Manager (3h) |  | Dopracowanie poprzednich etapów (3h) |  | Testowanie i implementacja pozostałych funkcjonalności -Computational Node (3h) |  | Testowanie i implementacja pozostałych funkcjonalności - Client (3h)
11 | Testowanie - Task manger (3h) |  | Testowanie działania całego programu serwera (3h) |  | Testowanie gotowego Computational Node (3h) |  | Testowanie calego modułu - Client (3h)
12 | Testowanie - Task Solver (3h) |  | Testowanie całego projektu (3h) |  | Testowanie całego projektu (3h) |  | Testowanie całego projektu (3h)
13 | Oddanie projektu (3h) |  | Oddanie projektu (3h) |  | Oddanie projektu (3h) |  | Oddanie projektu (3h)
14 | Championship (3h) |  | Championship (3h) |  | Championship (3h) |  | Championship (3h)