## Arkusz1
Inżynieria Oprogramowania 2 - Kalendarz
Tydzień | Michał Mierzyński |  | Michał Padzik |  | Łukasz Napora |  | Kamil Żak
| Plan | Komentarz | Plan | Komentarz | Plan | Komentarz | Plan | Komentarz
1 |  |  |  |  | Zapoznanie się z dokumentacją (3h)
2 |  |  |  |  | Wstępna implementacja i projektowanie komunikacji - Computational Node (3h)
3 |  |  |  |  | Dopracowanie komunikacji - Computational Node (3h)
4 |  |  |  |  | Dopracowanie komunikacji -Computational Node (3h)
5 |  |  |  |  | Testowanie komunikacji -Computational Node (3h)
6 |  |  |  |  | Oddanie działającej komunikacji pomiędzy innymi komponentami aplikacji(3h)
7 |  |  |  |  | Implementacja i integracja algorytmu - Computational Node (3h)
8 |  |  |  |  | Dopracowanie algorytmu -Computational Node (3h)
9 |  |  |  |  | Oddanie działającego algorytm (3h)
10 |  |  |  |  | Testowanie i implementacja pozostałych funkcjonalności -Computational Node (3h)
11 |  |  |  |  | Testowanie gotowego Computational Node (3h)
12 |  |  |  |  | Testowanie całego projektu (3h)
13 |  |  |  |  | Oddanie projektu (3h)
14 |  |  |  |  | Championship (3h)