## Arkusz1
Inżynieria Oprogramowania 2 - Kalendarz
Metodologia: Unified Process
Tydzień | Michał Mierzyński |  | Michał Padzik |  | Łukasz Napora |  | Kamil Żak
| Plan | Komentarz | Plan | Komentarz | Plan | Komentarz | Plan | Komentarz
1 | Zapoznanie się z dokumentacją (3h) |  | Zapoznanie się z dokumentacją (3h) |  | Zapoznanie się z dokumentacją (3h) |  | Zapoznanie się z dokumentacją (3h)
2 | Wstępna implementacja i projektowanie komunikacji - Task Solver (3h) |  | Stworzenie szkieletu projektu serwera i klas odpowiadających za rejestrację komponentów (3h) |  | Wstępna implementacja i projektowanie komunikacji - Computational Node (3h) |  | Wstępna implementacja i projektowanie komunikacji - Client (3h)
3 | Dopracowywanie komunikacji - Task Solver (3h) |  | Dopracowanie komunikacji - Server (3h) |  | Dopracowanie komunikacji - Computational Node (3h) |  | Dopracowanie komunikacji - Client (3h)
4 | Dopracowywanie komunikacji - Task Solver (3h) |  | Dopracowanie komunikacji - Server (3h) |  | Dopracowanie komunikacji -Computational Node (3h) |  | Dopracowanie komunikacji - Client (3h)
5 | Testowanie komunikacji - Task Solver (3h) |  | Testowanie komunikacji – Server (3h) |  | Testowanie komunikacji -Computational Node (3h) |  | Testowanie komunikacji - Client (3h)
6 | Działająca komunikacja pomiędzy innymi komponentami aplikacji |  | Oddanie etapu komunikacji (1h), szkielet klas odpowiadających za algorytmy rozwiązywania problemów (2h) |  | Oddanie działającej komunikacji pomiędzy innymi komponentami aplikacji (3h) |  | Oddanie działającej komunikacji pomiędzy innymi komponentami aplikacji (1h), przygotowanie do implementacji - Client (2h)
7 | Implementacja i integracja algorytmu - Task Solver (3h) |  | Dopracowanie algorytmów rozwiązywania problemów (3h) |  | Implementacja i integracja algorytmu - Computational Node (3h) |  | Implementacja i integracja algorytmu - Client (3h)
8 | Implementacja i integracja algorytmu - Task Solver (3h) |  | Testowanie działania algorytmów rozwiązywania problemów (3h) |  | Dopracowanie algorytmu -Computational Node (3h) |  | Poprawki w algorytmie - Client (3h)
9 | Działający algorytm |  | Oddanie etapu algorytmów (1h), dopracowanie poprzednich etapów (2h) |  | Oddanie działającego algorytm (3h) |  | Oddanie działającego algorytmu (1h), ewentualne poprawki w kodzie (2h)
10 | Testowanie i implementacja pozostałych funkcjonalności - Task Solver (3h) |  | Dopracowanie poprzednich etapów (3h) |  | Testowanie i implementacja pozostałych funkcjonalności -Computational Node (3h) |  | Testowanie i implementacja pozostałych funkcjonalności - Client (3h)
11 | Testowanie - Task Solver (3h) |  | Testowanie działania całego programu serwera (3h) |  | Testowanie gotowego Computational Node (3h) |  | Testowanie calego modułu - Client (3h)
12 | Testowanie - Task Solver (3h) |  | Testowanie całego projektu (3h) |  | Testowanie całego projektu (3h) |  | Testowanie całego projektu (3h)
13 | Oddanie projektu (3h) |  | Oddanie projektu (3h) |  | Oddanie projektu (3h) |  | Oddanie projektu (3h)
14 | Championship (3h) |  | Championship (3h) |  | Championship (3h) |  | Championship (3h)