## Arkusz1
Inżynieria Oprogramowania 2 - Kalendarz
Tydzień | Michał Mierzyński |  | Michał Padzik |  | Łukasz Napora |  | Kamil Żak
| Plan | Komentarz | Plan | Komentarz | Plan | Komentarz | Plan | Komentarz
1 | zapoznanie się z dokumentacją
2 | wstępna implementacja i projektowanie komunikacji (Task Solver) (3h)
3 | wstępna implementacja i projektowanie komunikacji (Task Solver) (3h)
4 | wstępna implementacja i projektowanie komunikacji (Task Solver) (3h)
5 | testowanie komunikacji (Task Solver) (3h)
6 | działająca komunikacja pomiędzy innymi komponentami aplikacji
7 | implementacja i integracja algorytmu (Task Solver) (3h)
8 | implementacja i integracja algorytmu (Task Solver) (3h)
9 | działający algorytm
10 | testowanie i implementacja pozostałych funkcjonalności (Task Solver) (3h)
11 | testowanie (Task Solver) (3h)
12 | testowanie (Task Solver) (3h)
13 | działający Task Solver (3h)
14 | championship (3h)